ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

| ขั้นตอนการปฏิบัติ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน | ธันวาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 |
| 2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดประชุม เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน | คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน | ก.พ.-มี.ค. 2558 |
| 3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุมประชาคม เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ฯลฯ | คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลหนองหัวฟานผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ | ก.พ.- มี.ค. 2558 |
| 4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการและข้อมูล จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน | คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ | มี.ค. – เม.ย 2558 |
| 5. คัดเลือกโครงการสำหรับการประสานแผนขอรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารจังหวัด นครราชสีมา | เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน | ภายใน มี.ค.2558 |
| 6. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น | คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน | ภายใน 15 พ.ค.2558 |
| 7. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี | ผู้บริหารท้องถิ่น | ภายใน มิ.ย.2558 |

งานแผนและงบประมาณ

สำนักงานปลัด